## Hoja1
|  |  | PLANIFICACION COMERCIAL 2026 | [6 empty] | UNITARIAS | UNITARIAS | UNITARIAS
| FECHA | SIT | OF | CLIENTE | PROYECTO | PRESERIE | SERIE | RESTANTE | LINEA PRODUCCION | HORAS SOLDADURA | HORAS PINTURA | HORAS MONTAJE | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 2025-12-20 |  | P567 - | MERCEDES | CONTENEDOR SECUENCIA CARRILES ELECTRICOS DELANTEROS VAN EA |  | 40 | 40 |  | 8 | 0.35 | 3 | 4: 3D; 9: 3D; 20: 2PRO; 45: 8
| 2026-07-31 |  | P567 - | MERCEDES | CONTENEDOR SECUENCIA CARRILES ELECTRICOS TRASEROSVAN EA |  | 40 | 40 |  | 8 | 0.35 | 3
| 2024-06-14 |  | P460 - OF10458/11638,12146,12463,13010 | VW NAVARRA | VERSTAKUNG SEITENTEIL INNEN LINKS VW216-SK216 ODR | 12 | 306 | 161 |  | 6.5 | 0.35 | 2 | 4: 12; 8: 12; 11: 12; 16: 12; 25: 12; 26: 12; 29: 12; 30: 12; 35: 12; 36: 12; 39: 12; 41: 12; 42: 24; 44: 24; 46: 24; 48: 27
| 2024-06-14 |  | P460 - OF10459/11639,12147,12464,13011 | VW NAVARRA | VERSTAKUNG SEITENTEIL INNEN RECHS VW216-SK216 ODR | 12 | 306 | 161 |  | 6.5 | 0.35 | 2 | 4: 12; 8: 12; 11: 12; 16: 12; 25: 12; 26: 12; 29: 12; 30: 12; 35: 12; 36: 12; 39: 12; 41: 12; 42: 24; 44: 24; 46: 24; 48: 27
| 2023-05-01 |  | P351 - OF5870/5870/10918,13196 | SEAT | TRAVIESA CENTRAL TECHO (DACHVERSTEIFUNG MITTE) CU 210 | 6 | 14 | 14 |  | 4.25 | 0.35 | 1.5 | 45: 14
| 2023-05-01 |  | P351 - OF5872/5872/11003,13195 | SEAT | TRAVIESA ANTERIOR TECHO (VERSTAKUNG DECKBLECH DACHQUERT VORN) CU210 | 6 | 11 | 11 |  | 4.25 | 0.35 | 1.5 | 45: 11
| 2023-05-01 |  | P353 - OF5882/5883(UTIL),11573,13228 | SEAT | FONDO PILOTO DERECHA (ZSB AUFNAHMENTEIL SBBR LINKS) VW210 | 6 | 19 | 13 |  | 3.5 | 0.35 | 7 | 19: 1M; 29: 2; 39: 7; 40: 12; 42: 7
| 2026-09-30 |  | P372 - OF15400 | SEAT | CONJUNTO REFUERZO PISO POSTERIOR VW210 MEB21F |  | 15 | 15 |  | 4 | 0.35 | 8 | 46: 15
| 2026-04-01 |  | P387 - OF15163 | SEAT | REVESTIMIENTO TECHO NORMAL COP (DACH COP) SE210-VW210 70A540139 |  | 107 | 107 |  | 6 | 0.35 | 6 | 44: 13; 45: 14; 48: 13; 49: 14; 51: 26
| 2023-10-05 |  | P388 - OF8506,11506,13136,13707(UTIL) | SEAT | REVESTIMIETO CAPO (FRONTKLEPPE AUSSEN) VW210 | 6 | 120 | 1 |  | 4.5 | 0.35 | 6 | 9: 15; 16: 15; 22: 16; 32: 13; 33: 15; 38: 27; 40: 1
| 2026-02-27 |  | P388 - OF14641 | SEAT | CONJUNTO CAPO (ZSB FRONTKLAPPE) SE210 |  | 25 | 25 |  | 4.75 | 0.35 | 2 | 41: 12
| 2025-12-20 |  | P562 - OF14405,14405(UTIL),15165 | SEAT | REVESTIMIENTO TECHO RAVAL DELTA 70A521149 |  | 74 | 62 |  | 6 | 0.35 | 6 | 25: 12; 44: 15; 48: 22
| 2025-12-12 |  | P535 - OF14137 | ANTOLIN LEAMINGTON | CONTENEDOR PZ1H NR |  | 145 | 129 |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 3: 3D; 12: PRO; 23: 15
| 2025-12-12 |  | P535 - OF14138 | ANTOLIN LEAMINGTON | CONTENEDOR PZ1H GR |  | 40 | 24 |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 3: 3D; 12: PRO; 23: 15
| 2026-01-12 |  | P570 - OF14702 | STELLANTIS | RACK BTRAVIESA PROYECTO B10 CCB LEAPMOTOR |  | 449 | 449 |  | 4 | 0.35 | 1.5 | 15: PRO; 25: PRO M; 40: 60; 41: 80; 44: 80; 46: 80; 48: 80
| 2026-06-19 |  | P589 - OF15618 (PRO), OF15621(SER) | LINDE WIEMANN | PANNEL ASSEMBLY BACK |  | 58 | 58 |  | 4.25 | 0.35 | 2 | 40: PRO; 47: 12
| 2026-02-27 |  | P390 - OF14773 | NEOLITHS | CABALLETE METALICO APILABLE |  | 468 | 252 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 22: 36; 24: 36; 27: 36; 28: 36; 31: 36; 32: 36; 41: 36; 45: 36; 49: 36
| 2026-09-11 |  | P415 - OF16225 | SALTOKI | CONTENEDOR ALMACEN AUTOMATICO |  | 10 | 10 |  | 6.5 | 0.5 | 1.5
| 2026-09-11 |  | P415 - OF16246 | SALTOKI | BANDEJAS CONTENEDOR ALMACEN AUTOMATICO |  | 1500 | 1500 |  | 0.75 | 0.25 | 0
| 2026-06-05 |  | P586 - OF15551 | LITERA MEAT | CUBETA INOX |  | 2000 | 632 |  | 5 | 0 | 0 | 38: 1026; 39: 342; 40: 702
| 2026-07-17 |  | P279 - OF15862 | BADDER SPAIN | MODULOS 5 PISOS PEDIDO 031 |  | 10 | 10 |  | 14 | 0 | 1.25 | 50: 10
| 2026-07-17 |  | P279 - OF15863 | BADDER SPAIN | MODULOS 4 PISOS PEDIDO 032 |  | 10 | 10 |  | 13 | 0 | 1.25 | 50: 10
| 2026-08-07 |  | P279 - OF16029 | BADDER SPAIN | MODULOS 5 PISOS PEDIDO 033 |  | 32 | 32 |  | 14 | 0 | 1.25
| 2026-08-14 |  | P279 - OF16287 | BADDER SPAIN | MODULOS 4 PISOS PEDIDO 034 |  | 8 | 8 |  | 13 | 0 | 1.25
| 2026-01-07 |  | OF2519046(PRO), P565 - OF14439(CARRO),14440(KIT) | CORREOS | CARROS + KIT CERRAMIENTO |  | 1404 | 1404 |  | 3 | 0.5 | 4.5 | 12: PRO; 29: 78; 30: 78; 31: 78; 32: 78; 36: 78; 37: 156; 38: 156; 39: 156; 40: 78; 41: 156; 42: 156; 43: 156; 44: 156; 45: 78; 46: 156; 47: 78; 48: 78; 49: 78; 50: 78; 51: 78
| 2026-03-26 |  | OF 14901 | ROS ROCA | EYECTORAS WIDE (BASES ROBOT) |  | 400 | 140 |  | 2 | 0 | 0 | 29: 40; 30: 40; 31: 40; 32: 40; 33: 24; 36: 16; 37: 50; 39: 10; 40: 50; 41: 50; 42: 40
| 2026-07-17 |  | OF15898 | ROS ROCA | EYECTORAS WIDE (BASES ROBOT) |  | 400 | 400 |  | 2 | 0 | 0
| 2026-07-17 |  | OF15899 | ROS ROCA | EYECTORAS WIDE PLUS (PATINES ROBOT) |  | 40 | 40 |  | 0.5 | 0 | 0
| 2026-05-08 |  | P172 - OF15361,15362(TTE) | LINDE | PALLET MODELO 850 CON BASE DESMONTABLE |  | 120 | 60 |  | 2.5 | 0 | 1.25 | 37: 60; 40: 60
| 2025-09-26 |  | P525 - OF13479 | CEPSA | JAULA INDUSTRIAL SIMETRICA COMPATIBLE P35-P45 |  | 430 | 430 |  | 6.5 | 0.75 | 0.25 | 41: 40; 42: 40; 43: 40; 44: 40; 45: 40; 46: 40; 47: 40; 48: 40; 49: 40; 50: 40; 51: 30
| 2026-04-10 |  | P240 - OF15168 | REPSOL | JAULA DOMESTICA |  | 850 | 725 |  | 3.75 | 0 | 0.75 | 32: 24; 36: 72; 37: 48; 38: 96; 39: 24; 40: 48; 43: 120; 44: 120; 45: 120; 46: 120; 47: 120; 48: 120
| 2026-04-10 |  | P260 - OF15197 | REPSOL | EXPOSITOR |  | 780 | 780 |  | 3 | 0.25 | 1 | 44: 21; 45: 21; 46: 21; 47: 21; 48: 21; 49: 21; 50: 21; 51: 21; 52: 21
| 2026-05-25 |  | P32 - OF14671 | PESCANOVA | ESTANTERIA SIMPLE GALVANIZADA |  | 200 | 200 |  | 0.5 | 0.15 | 0 | 47: 200
| 2026-07-22 |  | P32 - OF15979 | PATATAS MELENDEZ | ESTANTERIA SIMPLE GALVANIZADA |  | 1400 | 1200 |  | 0.5 | 0.15 | 0 | 39: 200; 41: 200; 42: 200; 45: 200; 46: 200; 50: 200; 51: 200
nurevo |  | nuevo |  | nuevo | nuevo